- 临床试验结题标准操作规程

| 版本号 | 第1.0版 | 页数 | 共5页 |
| --- | --- | --- | --- |
| 起草人 |  | 起草日期 |  |
| 审核人 |  | 审核日期 |  |
| 批准人 |  | 批准日期 |  |
| 颁布日期 |  | 起效日期 |  |

宜宾市第一人民医院

- 医疗器械临床试验机构

| 修订人 | 修订日期 | 修订内容 | 修订依据 | 审核批准人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 临床试验结题标准操作规程

- 目 的

规范临床试验结束规程，提高机构办公室管理水平。

- 范 围

适用于本院开展的所有医疗器械注册临床试验。

- 内 容

- 最后一例受试者观察和随访结束，临床专业按照临床试验方案完成所有工作后，申办者/CRO提交关中心函至机构办公室办理项目结题；

- 专业组完成相应质控工作；

- 主要研究者确认项目完成，资料完成，符合结题要求；

- 申办方或CRO的监查员完成项目自查审核，并确认签字；

- 申办方或CRO已完成项目监查/稽查；

- 研究者及时解答数据答疑表，答疑表的复印件保存。

- 剩余试验用医疗器械已退还申办方并完成交接；

- 机构办公室与申办方结算项目费用，确认结清尾款，申办方或CRO提供已付款凭证；

- 机构质量管理员进行结题质控，对发现的问题反馈给研究者和CRA。研究者和CRA、CRC应对发现的问题进行合理整改，确保符合GCP规范、真实要求。

- 研究者向临床试验伦理委员会递交结题报告，临床试验伦理委员会同意项目结题的审查意见；

- 确认完成专业及机构质控、伦理结题审查、尾款结算后，方可将纸质CRF第1联与第3联交与申办者用于统计分析（若为EDC，申办方负责将电子数据刻盘后交于机构存档）；

- 临床试验结束并完成数据答疑后2个月内，CRA与研究者根据机构归档资料目录和归档要求完成资料整理，与资料管理员共同确认归档资料齐全，将所有临床试验资料保存于机构档案室，做好文件交接记录；

- 项目CRA在机构办公室领取或在医院官网上下载《临床试验结题审核表》（JG-QX-Form-029-1.0），完成PI、CRA、经费管理人员、器械管理员、质控员、资料管理员、伦理秘书等审核签字后交机构办公室，由机构办主任签字。

- 《分中心医疗器械临床试验小结表》（JG-QX-Form-030-1.0）盖章流程：主要研究者在分中心小结上确认签字，递交至机构办公室；机构秘书审核填写内容与实际情况及统计报告中的内容一致，审核内容包括：研究单位名称，研究者情况，受试者入组、完成情况，本中心实验室正常值范围及不良事件记录；审核无误后，由机构办公室主任审核签字并在分中心小结上盖章；机构办秘书将临床试验分中心小结表交给申办方或CRO，保留一份原件交资料管理员存档。

- 总结报告经申办方/CRO、组长单位（如有）审核盖章后，由项目CRA提交机构办盖章（参照分中心医疗器械临床试验小结表盖章流程）。对于特殊情况需要在资料归档前完成总结报告表盖章的，须完成“（二）”条中(2)(3)(8)(9)并经申办方/CRO、组长单位（如有）审核盖章后，同时提交资料延迟归档说明，可以将总结报告提交机构办盖章。

- 相关表格

- JG-QX-Form-029-1.0临床试验结题审核表

- JG-QX-Form-030-1.0分中心医疗器械临床试验小结表

- 参考资料

1.《医疗器械注册与备案管理办法》，2021年

2.《体外诊断试剂注册与备案管理办法》，2021年